Приложение 4

к Приказу МКОУ «Деличобанская СОШ.»

от 23.05.2019 г. №

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | Результат  | Срокиреализации | Ответственный |
| 1.  | Разработка нормативно правовых документов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра | Март апрель | Директор |
| 1.  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Локальные акты Центра | Март апрель | Директор |
| 3.  | Согласование и утверждениедизайн-проекта Центра | Локальный акт Центра | Март апрель | Директор |
| 4  | Согласование проектазонирования Центра | Локальный акт Центра | Март апрель | Директор |
| 5  | Согласование перечняоборудования Центра | Локальный акт Центра | Март апрель | Директор |
| 6  | Согласование объемафинансового обеспечения(калькуляции операционныхрасходов) на функционированиеЦентра по статьям расходов | Локальный акт Центра | Апрель  | Директор |
| 7  | Комплектование штатаработников Центра | Локальный акт Центра | Май август | Директор |
| 8  | Повышение квалификации(профмастерства) сотрудников ипедагогов Центра, обучениеновым технологиямпреподавания предметнойобласти «Технология», «Информатика»,«Физическая культура и основыбезопасностижизнедеятельности», в томчисле:- анализ и подбор кадровогосостава Центра;- обеспечение участия педагогови сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционнойформе), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»;- обеспечение участияпедагогического состава в очныхкурсах повышенияквалификации, программахпереподготовки кадров,проводимых ведомственнымпроектным офисомнационального проекта«Образование» | Мониторинг: формирование штатного расписания; - получениесвидетельств оповышенииквалификации;- отчет попрограммампереподготовки кадров | МартИюнь | Директор |
| 9 | Закупка, доставка и наладкаоборудования:- подготовку техническогозадания согласно перечнюоборудования;- объявление конкурсныхзакупочных процедур;- проведение «косметического»ремонта, приведение площадокобразовательных организаций всоответствие с фирменнымстилем «Точка роста» | Муниципальные контракты(договора) напоставкуоборудования | МайАвгуст | Директор |
| 9  | Организация набора детей,обучающихся по программамЦентра | Локальныеакты Центра | Сентябрь  | Руководительцентра |
| 10  | Лицензированиеобразовательной деятельностиЦентрапо программамдополнительного образованиядетей и взрослых(принеобходимости) | Лицензия нареализациюобразовательных программ | Август  | Директор |
| 11  | Открытие Центра в единый деньоткрытий | Информационное освещениев СМ И | Сентябрь  | Руководительцентра |
| 12  | Предоставление отчетности посозданию и функционированиюЦентра | По отдельномуплану | Апрельдекабрь | Руководительцентра |