Приложение 4

к Приказу МКОУ «Деличобанская СОШ.»

от 23.05.2019 г. №

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срокиреализации | Ответственный |
| 1. | Разработка нормативно правовых документов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра | Март апрель | Директор |
| 1. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Локальные акты Центра | Март апрель | Директор |
| 3. | Согласование и утверждениедизайн-проекта Центра | Локальный акт Центра | Март апрель | Директор |
| 4 | Согласование проектазонирования Центра | Локальный акт Центра | Март апрель | Директор |
| 5 | Согласование перечняоборудования Центра | Локальный акт Центра | Март апрель | Директор |
| 6 | Согласование объемафинансового обеспечения(калькуляции операционныхрасходов) на функционированиеЦентра по статьям расходов | Локальный акт Центра | Апрель | Директор |
| 7 | Комплектование штатаработников Центра | Локальный акт Центра | Май август | Директор |
| 8 | Повышение квалификации(профмастерства) сотрудников ипедагогов Центра, обучениеновым технологиямпреподавания предметнойобласти «Технология», «Информатика»,«Физическая культура и основыбезопасностижизнедеятельности», в томчисле:  - анализ и подбор кадровогосостава Центра;  - обеспечение участия педагогови сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционнойформе), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»;  - обеспечение участияпедагогического состава в очныхкурсах повышенияквалификации, программахпереподготовки кадров,проводимых ведомственнымпроектным офисомнационального проекта«Образование» | Мониторинг: формирование штатного расписания; - получениесвидетельств оповышенииквалификации;  - отчет попрограммампереподготовки кадров | МартИюнь | Директор |
| 9 | Закупка, доставка и наладкаоборудования:  - подготовку техническогозадания согласно перечнюоборудования;  - объявление конкурсныхзакупочных процедур;  - проведение «косметического»ремонта, приведение площадокобразовательных организаций всоответствие с фирменнымстилем «Точка роста» | Муниципальные контракты(договора) напоставкуоборудования | МайАвгуст | Директор |
| 9 | Организация набора детей,обучающихся по программамЦентра | Локальныеакты Центра | Сентябрь | Руководительцентра |
| 10 | Лицензированиеобразовательной деятельностиЦентрапо программамдополнительного образованиядетей и взрослых(принеобходимости) | Лицензия нареализациюобразовательных программ | Август | Директор |
| 11 | Открытие Центра в единый деньоткрытий | Информационное освещениев СМ И | Сентябрь | Руководительцентра |
| 12 | Предоставление отчетности посозданию и функционированиюЦентра | По отдельномуплану | Апрельдекабрь | Руководительцентра |